Scheda B1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

TITOLO

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA:

INTERSCAMBIO INFORMATIVO E

SERVIZI PER LA P.A.

ACRONIMO

RA-RCT

COORDINATORE DEL PROGETTO

REGIONE PIEMONTE

DATA DI STESURA

07/06/2002

NUMERO DEL PROGETTO

04

1 - Obiettivi del progetto e benefici attesi	3

1.1. Obiettivo prioritario:	3

1.2. Elementi costitutivi del progetto:	3

1.2.1 Servizio per il Riscontro di Autocertificazione	3

1.2.2 Servizio per la Ricerca dei Cittadini sul territorio	3

1.3 Obiettivi quantitativi	3

2 -  Servizi che si intendono realizzare	8

2.1 Servizio per il Riscontro di Autocertificazione	8

2.1.1 Gestione delle tipologie di riscontro	8

2.1.2.	Gestione del flusso del riscontro off-line	8

2.1.3.	Servizi di riscontro on-line	9

2.2.	Servizi per la Ricerca dei Cittadini sul Territorio	9

2.3.	Funzioni di amministrazione e monitoraggio	9

3.	Miglioramenti funzionali/organizzativi	11

4.	Aspetti Tecnologici	12

Servizio per il Riscontro di Autocertificazione	12

Architettura funzionale	12

Architettura Logica	14

Servizio di Ricerca dei Cittadini sul Territorio	14

5. Risorse informatiche esistenti	15

5.1.Architettura di rete	15

5.2.Architettura Hardware	15

5.3. Autenticazione ed autorizzazione degli utenti (IRIDE)	16

6. Piano di attività	18

Regione Piemonte	21

7. Descrizione dei prodotti (deliverable)	30

8. Ruoli e gestione del progetto	32

9.Piano di esercizio	33

9.1.Servizi per il Sistema Informativo Regionale	33

9.2.Servizio di Gestione Rete	33

9.3. Servizio di Manutenzione degli Applicativi	33

9.4. Risorse Elaborative Centralizzate	34

9.5.Manutenzione Basi Dati Centralizzate	34

10 - Piano di monitoraggio	35

10.1.Obiettivi del Monitoraggio	35

10.2.Modalità	35

10.3.Responsabilità	35

10.4.Pianificazione delle attività di controllo del Progetto	36

11.Costi	38

12.Analisi del potenziale riuso	41

13.Analisi costi/benefici	43

# 1 - Obiettivi del progetto e benefici attesi ## 1.1. Obiettivo prioritario: L'obiettivo prioritario del progetto è di fornire dei servizi che permettono di semplificare e velocizzare la gestione delle procedure amministrative che richiedono una collaborazione tra enti. ## 1.2. Elementi costitutivi del progetto: - Servizio per il Riscontro di Autocertificazione - Servizio per la Ricerca dei Cittadini sul Territorio ### 1.2.1 Servizio per il Riscontro di Autocertificazione Le Amministrazioni che attivano procedimenti di riscontro sulle autocertificazioni rese dai cittadini devono, secondo quanto previsto dal "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sviluppare azioni specifiche per rendere accessibili in via telematica solo ai funzionari abilitati delle Amministrazioni procedenti, le informazioni presenti nelle loro banche dati oggetto di riscontri. I controlli previsti per legge sulle autocertificazioni garantiscono la massima efficacia dell'azione amministrativa e l'evidenziazione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti o benefici. Il Servizio per il Riscontro di Autocertificazione deve agevolare le Pubbliche Amministrazioni, nell'attività di controllo delle autocertificazioni presentate dai cittadini. Finalità del progetto sono quelle di facilitare gli scambi di dati tra Enti, di definire e garantire visibilità dei flussi, memorizzando le informazioni scambiate, assicurando la riservatezza dei cittadini coinvolti. Globalmente, i vantaggi di un aumento del numero di riscontri risiedono nella limitazione dell'evasione fiscale o dell'inadeguata fornitura di prestazioni sociali legata all'assenza di capacità di riscontro delle informazioni fornite dai cittadini. Il progetto nasce dallo scarso livello di controllo delle autocertificazioni svolto dalle pubbliche amministrazioni. Questo fatto si spiega attraverso la difficoltà ed i costi difficilmente sostenibili attinenti a questo tipo di controllo in assenza di uno strumento unico, efficiente e condiviso tra gli enti. Il servizio dovrà essere gestito a due livelli: - il livello Provinciale che corrisponde alla giurisdizione dei Commissariati del Governo, permetterà un maggior coinvolgimento dei comuni e enti locali - il livello Regionale per la federazione delle Province e il coinvolgimento di enti regionali o nazionali. I beneficiari del servizio sono tutte le amministrazioni pubbliche locali, provinciali, regionali o nazionali. ### 1.2.2 Servizio per la Ricerca dei Cittadini sul territorio L'obiettivo di questo servizio è di agevolare l'accesso ai dati anagrafici e le ricerche dei cittadini sul territorio da parte delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria, sia in ambito comunale, sia ad un livello territoriale superiore. Il servizio deve eliminare la maggior parte delle comunicazioni cartacea tra questi enti e i comuni, o gli spostamenti fisici presso i comuni, per quanto riguarda l'accesso alle informazioni anagrafiche. Per i comuni, l'obiettivo è di limitare l'impegno legato alle ricerche anagrafiche delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria. ## 1.3 Obiettivi quantitativi Gli obiettivi per quanto riguarda i riscontri di autocertificazione sono di duplicare il loro numero, per gli enti coinvolti, in tre anni. Quest'obiettivo sarà raggiunto attraverso: - la semplificazione dei processi amministrativi: diviene facile riscontrare. - la messa a disposizioni dei principali servizi di riscontro: demografia, situazione lavorativa e situazione reddituale - un risparmio sui tempi di riscontro e il reinvestimento del risparmio nelle stesse attività. L'attivazione dei servizi presso gli enti diviene il fattore chiave per il successo dell'iniziativa e il raggiungimento degli obiettivi. Per ogni ente, l'obiettivo è di utilizzare il servizio di riscontro a regime entro 6 mesi dopo la sua attivazione. Sono di seguito esplicitati gli obiettivi che si intendono raggiungere in termini di attivazione di Enti all’utilizzo dei servizi proposti. La figura seguente presenta l'obiettivo di attivazione del servizio nel tempo per i Comuni delle Province piemontesi partecipanti al progetto. La figura seguente presenta la traduzione in numero di residenti dell'attivazione del servizio nel tempo per i Comuni delle Province piemontesi partecipanti al progetto. La figura seguente presenta l'obiettivo di attivazione del servizio nel tempo per i Centri per l'Impiego delle Province piemontesi partecipanti al progetto. La figura seguente presenta l'obiettivo di attivazione del servizio nel tempo per le scuole delle Province piemontesi partecipanti al progetto.

Il progetto “Semplificazione Amministrativa: Interscambio informativo e servizi per la PA” è stato presentato ed approvato all’unanimità dalla Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali durante la riunione del 22 maggio 2002, ed è stato giudicato coerente con le “Linee di Piano dell’e-government piemontese”, con la seguente dichiarazione:

“[…] l’Assessore G. C. Laratore recepisce il parere favorevole unanime della Conferenza sulla presentazione dei progetti di e-government in quanto coerenti con le politiche e gli obiettivi del relativo Piano di Azione piemontese.” (Estratto del verbale della seduta del 22 maggio 2002).

Il progetto risponde nello specifico alle Azioni evidenziate:

| AZIONE | SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: INTERSCAMBIO INFORMATIVO E SERVIZI PER LA PA |
| --- | --- |
| A1 – Cooperazione tra le amministrazioni tramite il Sistema Piemonte |  |
| A2 – Interventi Infrastrutturali |  |
| A3 – Banche dati condivise e servizi di interoperabilità |  |
| A4 – Servizi on line a cittadini e imprese |  |
| A5 – Accesso alle risorse da parte dei cittadini |  |
| A7 – Partnership pubblico - provato |  |
| A8 – Dialogare tra amministrazioni |  |
| A9 – Scuole, formazione professionale e lavoro |  |
| A10 – Interventi per il Settore della Montagna |  |
| A11 – Promuovere la logica dell’open source |  |

Per approfondimenti: documento ”Linee di Piano dell’e-government piemontese” presentato dagli Enti componenti la Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali e valido per il territorio regionale all’indirizzo:

http://www.ruparpiemonte.it/canali/enti/e-gov/dwd/lineeguida_piemonte.pdf

# 2 -  Servizi che si intendono realizzare

## 2.1 Servizio per il Riscontro di Autocertificazione Il Servizio per il riscontro di Autocertificazione è lo strumento che facilita i contatti tra procedente e riscontrante, fornisce visibilità dei flussi, tracciamento delle comunicazioni e trasparenza sui tempi utilizzati per gli accertamenti. Conduce l'operatore dell'Ente procedente alle operazioni di generazione della richiesta di riscontro, gestendo l'interconnessione con le base dati degli Enti certificanti, rendendo trasparente la localizzazione fisica e l'organizzazione logica dei dati oggetto di ricerca. Al fine di razionalizzare ed automatizzare le attività relative al riscontro delle autocertificazioni il servizio deve: - garantire la trasparenza del processo di riscontro, evidenziando gli indirizzi fisici e telematici degli Enti coinvolti, i nomi dei referenti, il flusso organizzativo, le tipologie di riscontro effettuabili; - guidare i funzionari abilitati per le procedure di richiesta, verifica ed acquisizione delle verifiche. ### 2.1.1 Gestione delle tipologie di riscontro Il sistema deve gestire il repertorio di tutte le tipologie di accertamento che le diverse Amministrazioni debbano per legge svolgere sulle autocertificazioni. Le principali tipologie di riscontro possono essere raggruppate nel modo seguente: - riscontro su dati anagrafici; - riscontro sui dati di stato civile; - riscontro sull'iscrizione e l'appartenenza ad albi o elenchi; - riscontro sulla situazione scolastica; - riscontro su codice fiscale e partita IVA; - riscontro sulla situazione reddituale; - riscontro sull’assolvimento di carichi contributivi; - riscontro sulla situazione lavorativa; - riscontro sulle responsabilità giuridiche; - riscontro sull’adempimento degli obblighi di leva. Data la molteplicità di Amministrazioni coinvolte nell'ambito dell'intero processo di riscontro è indispensabile che lo strumento possa rappresentare le diverse situazioni ed adattarsi alle molteplici esigenze e realtà organizzative agevolando il lavoro delle Amministrazioni nei rapporti tra di loro e di conseguenza con i cittadini. ### Gestione del flusso del riscontro off-line Il cuore dell'attività è la gestione dell'intero flusso dei riscontri: dalla fase di individuazione dei dati da controllare a cura dell'Amministrazione procedente, all'invio all'Amministrazione certificante che deve validare o meno i dati oggetto di autocertificazione, al ritorno dell'avvenuta verifica all'Amministrazione richiedente. Devono essere sviluppati i meccanismi base per il tracciamento delle richieste, delle risposte e della tempistica di colloquio tra Enti. Il flusso informativo deve essere così strutturato, per un utilizzo off-line: - l'Ente procedente compila una form di richiesta di verifica dell'autocertificazione. Il servizio invia la richiesta di riscontro all'ente certificante via mail; deve essere evidenziata la presenza di richieste di controllo pendenti; - l'Ente certificante si collega al servizio; verifica la presenza di richieste pendenti; accede alle richieste a lui indirizzate, effettua le verifiche, compila la risposta e invia la notifica tramite una mail all'Ente procedente. L'intero flusso del riscontro deve essere realizzato tenendo conto dell'ampiezza della comunità coinvolta (le Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi), la complessità delle organizzazioni presenti, la molteplicità delle fattispecie che possono verificarsi (nella prassi saranno molti i casi in cui ad esempio l'Ente procedente avrà necessità di verificare su di una stessa autodichiarazione presentata da un cittadino più elementi certificati da differenti Amministrazioni, es. lo stato di famiglia e la situazione reddituale di un cittadino che ha richiesto un beneficio). Per gestire l'intera complessità dei controlli sulle autocertificazioni è necessario poter legare più richieste di riscontro ad una stessa autodichiarazione (una sorta di "pratica di riscontro") che associata alle singole richieste consenta di definire l'iter del riscontro di ogni autodichiarazione, di tenere conto dei tempi di risposta degli Enti certificanti e dei tempi di chiusura dell'intero processo di verifica da parte dell'Ente procedente. Il sistema deve inoltre fornire agli utenti autorizzati delle Amministrazioni procedenti e certificanti un servizio che gestisca lo stato in cui si trova una richiesta di riscontro ### Servizi di riscontro on-line Per un utilizzo on-line, il sistema, interrogando i vari servizi messi a disposizione degli enti deve fornire direttamente il risultato del riscontro. I servizi on-line che dovranno essere realizzati si compongono di: - riscontri dei dati anagrafici, dello stato civile, della composizione della famiglia - riscontri della situazione reddituale - riscontri dei titoli di studio - riscontri della situazione lavorativa ## Servizi per la Ricerca dei Cittadini sul Territorio L'obiettivo è di fornire uno strumento unico per la ricerca e la visualizzazione di dati anagrafici sull'intero territorio regionale a tutti gli aventi diritto. Utilizzando il potenziale fornito dall'infrastruttura ed in particolare dei servizi sviluppati nell'ambito del Servizio per il Riscontro di Autocertificazione, si svilupperà un servizio che permetterà agli Uffici Giudiziari e alle Forze dell'Ordine di utilizzare delle procedure di ricerca dei cittadini sul territorio regionale. Le ricerche che potranno essere effettuate per vari motivi, basate su dei dati che non permettono un'identificazione univoca immediata dovranno permettere di raggiungere completamente o parzialmente l'obiettivo, attraverso dei meccanismi di affinamento delle ricerche (uso dei legami di famiglia, delle migrazioni, di zone territoriali). Alla fine della ricerca, sarà fornita la visura anagrafica completa di ogni cittadino selezionato. ### Funzioni di amministrazione e monitoraggio Devono essere considerati i servizi di amministrazione e di monitoraggio a carattere generale o puramente infrastrutturali (gestione dei certificati, gestione sistemistica per gli applicativi web o le base dati) e i servizi di amministrazione e monitoraggio dei servizi applicativi presentati. I servizi di amministrazione riguardano: - la gestione dei ruoli amministrativi (chi può fare che cosa) - la gestione delle statistiche di uso del servizio Questi servizi sono gestiti a due livelli: - al livello dell'ente: ogni ente può gestire i ruoli amministrativi che ogni utilizzatore della sua amministrazione può ricoprire. Questo premette di adeguare ogni tipo di organizzazione ai ruoli predefiniti per l'utilizzo dello strumento, rendendo facile l'utilizzo dello strumento per enti di dimensioni o organizzazioni diverse. Ha l'accesso alle statistiche che riguardano l'uso del servizio per tutti i flussi (input ed output) che coinvolgono la sua amministrazione, i dati o i servizi che ha reso disponibile. - al livello dell'erogatore del servizio: ha la visibilità sulle statistiche di utilizzo del servizio.

# Miglioramenti funzionali/organizzativi

Servizio per il Riscontro di Autocertificazione

Per quanto riguarda i riscontri di autocertificazione, il miglioramento funzionale previsto è a due livelli, secondo la capacità di messa a disposizione on-line dei propri archivi.

Per un utilizzo off-line, il processo di riscontro di autocertificazione è migliorato per il procedente poiché:

- si elimina la gestione cartacea classica (protocollazione, archiviazione, ricerca)

- si elimina la comunicazione inviata o ricevuta (fax, lettere, raccomandati)

- si gestisce automaticamente l'indirizzamento delle richieste di riscontro

- si può utilizzare lo storico per analizzare ed ottimizzare i processi.

Per un utilizzo on-line, il certificante non fa più parte del processo di riscontro dal momento in cui ha reso disponibili in rete i dati certificabili con gli adeguati servizi di interrogazione. Le attività del procedente sono molto velocizzate poiché non deve più aspettare un azione asincrona del certificante ma riceve una risposta immediata dal sistema che utilizza i dati messi a disposizione.

Servizio per la Ricerca dei Cittadini sul Territorio

Ad oggi, solo i più grandi comuni sono in grado di fornire gli accessi dedicati alle Forze dell'Ordine per la consultazione o la ricerca di dati anagrafici.

La maggior parte dei Comuni devono fornire queste informazioni via fax o lettere o possono unicamente fornire una consultazione diretta in Comune.

Nell'area metropolitana torinese per esempio, questa situazione porta le Forze dell'Ordine ad utilizzare un numero di applicativi quasi uguale al numero di comuni di competenza richiedendo una forte specializzazione e formazione per l'uso di tali strumenti.

Il servizio che si intende realizzare permette non solo di unificare gli strumenti utilizzati e, di conseguenza, di semplificare l'organizzazione interna di questo tipo di ente ma anche di eliminare i spostamenti presso i comuni o tutta la gestione cartacea.

Le consultazioni e ricerche sono velocizzate e non richiedono più le attività attualmente svolte dai Comuni.

Il miglioramento funzionale ed organizzativo vale sia per i Comuni sia per le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria.

# Aspetti Tecnologici

### Servizio per il Riscontro di Autocertificazione

### Architettura funzionale

### Architettura Logica

## Servizio di Ricerca dei Cittadini sul Territorio

L'architettura è equivalente.

Il servizio, collocato all'interno dello stesso Portale sarà distinto e la gestione dei diritti di accesso sarà strettamente limitata alle Forze dell'Ordine e all'Autorità Giudiziaria.

# 5. Risorse informatiche esistenti

## 5.1.Architettura di rete Il progetto si appoggia, dal punto di vista dell’infrastruttura di rete, alla RUPAR Piemonte (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale del Piemonte). Tale infrastruttura è stata creata grazie ad un progetto promosso dalla Regione Piemonte per lo sviluppo di reti telematiche di livello regionale alle quali sia collegato l'intero sistema della Pubblica Amministrazione locale. RuparPiemonte mette infatti a disposizione degli Enti della Pubblica Amministrazione regionale i servizi di infrastruttura e di interoperabilità necessari per: - accesso a Internet; - servizi di posta elettronica; - l’interscambio e la cooperazione applicativa; - l’accesso a banche dati. Con D.G.R. n°132-20111 del 16/06/97 è stato individuato nel CSI Piemonte il Centro Tecnico di Gestione della RUPAR, con il compito di: - assicurare i servizi di accesso e trasporto alla rete su tutto il territorio regionale a condizioni competitive con il mercato; - assicurare i servizi di interoperabilità; - sviluppare i servizi di supporto alla cooperazione applicativa; - indirizzare il processo di integrazione tra i S.I. degli Enti salvaguardando l’autonomia delle singole Amministrazioni nelle loro scelte organizzative, realizzative e finanziarie; - garantire la completa interoperabilità con la rete unitaria nazionale (RUPA) e l’interscambio con le amministrazioni centrali ad essa connesse; - promuovere l’adesione alla Rete Unitaria di tutti gli enti pubblici e locali piemontesi; - stipulare le convenzioni con cui ciascun ente; - applicare politiche di sicurezza e di inviolabilità a protezione dei dati transitanti sulla rete unitaria. ## 5.2.Architettura Hardware L’espansione della rete RUPAR come mezzo per raccogliere e condividere informazioni e servizi tra le diverse realtà della amministrazione pubblica piemontese, richiede che le applicazioni siano distribuibili facilmente sul territorio. Ciò significa che l’infrastruttura tecnologica hardware deve essere predisposta per consentire l’accesso tramite le tecnologie del mondo web ai servizi applicativi, mantenendo al tempo stesso la garanzia di continua disponibilità del dato. L’infrastruttura hardware deve anche essere in grado di supportare le soluzioni di trasmissione sicura dell’informazione, senza rinunciare alla potenzialità di gestire elevati e occasionali carichi elaborativi. Il progetto utilizzerà l’architettura hardware messa a disposizione dalla Regione attraverso il CSI Piemonte di seguito definita Server Farm. Una forma estremamente schematica e sintetica, per rappresentare dell’organizzazione logica delle componenti che costituiscono l’architettura della Server Farm è riportata nella figura successiva.

Figura 1:  Schema architetturale Server Farm

## 5.3. Autenticazione ed autorizzazione degli utenti (IRIDE)

Il Progetto offre servizi applicativi, sotto forma di applicazioni Web-based, alle Pubbliche Amministrazioni collegate in RUPAR

In tale ambito diventano perciò di primaria importanza le due funzioni di Autenticazione ed Autorizzazione degli Utenti, mediante le quali si identificano coloro che chiedono servizio e si determina il loro profilo di utenza, ossia i servizi di cui possono usufruire ed i dati di cui hanno visibilità. Nei confronti poi dei rapporti con i soggetti esterni, diventa fondamentale la disponibilità di soluzioni architetturali e organizzative per l’erogazione di servizi di ricezione di pratiche e istanze, così come definito nel Dpr. 445/2000, art. 38, comma 2.

L’architettura applicativa che si intende utilizzare per l’Autenticazione e l’Autorizzazione degli Utenti all’interno Progetto si avvale delle funzionalità offerte dal Servizio di Riconoscimento e Abilitazione in Rete (codice IRIDE), piattaforma infrastrutturale del Sistema Piemonte a supporto dell’erogazione dei servizi telematici nelle diverse accezioni (AtoA, AtoB, AtoC).

Il sistema IRIDE eroga infatti le funzioni di gestione dell’utente in base a delle Quantità di Sicurezza diversamente composte, in funzione del tipo di servizio e del tipo di comunità di utenza di appartenenza. In sintesi, il sistema offre in un unico punto logico la gestione delle seguenti Quantità di Sicurezza con le relative funzioni accessbili:

| Tipo Quantità di Sicurezza | Valore e riferimento normativo | Ambito d’uso |
| --- | --- | --- |
| CIE | Strumento nazionale D.lgs 10/02, Dpr. 445/2000 | Presentazione pratiche e istanze, autenticazione informatica |
| CNS | Strumento nazionale D.lgs 10/02, Dpr. 445/2000 | Presentazione pratiche e istanze, autenticazione informatica |
| Firma Digitale Qualificata | Strumento nazionale D.lgs 10/02, Dpr. 445/2000 e dpcm 8 feb 1999 | Sottoscrizione a norma di legge di documenti informatici con efficacia probatoria a priori |
| Firma Elettronica | Strumento regionale D.lgs 10/02 e DIR 93/99/CE | Sottoscrizione a norma di legge di documenti informatici con efficacia probatoria a posteriori (ammissibile come prova in giudizio ma a fronte di verifica). Autenticazione informatica |
| UserID e Password | Strumento regionale | Autenticazione informatica |

Il sistema infrastrutturale IRIDE che eroga il servizio di riconoscimento e abilitazione in rete è composto dalle seguenti macro-componenti funzionali:

# 6. Piano di attività

| Descrizione dell'attività |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome dell'attività | Definizione dei Protocolli di Intesa al livello Provinciale |  |  |  | N° | 1 |  |
| Responsabile dell'attività (ENTE) | Regione Piemonte |  |  |  |  |  |  |
| Inizio | M0 |  | Fine |  |  | M18 |  |
| Totale dei giorni/uomo di lavoro previsti nell'attività | 248 |  |  |  |  |  |  |
| Totale dei giorni/uomo per partecipante |  |  |  | Giorni Esterni |  |  | Giorni interni |
|  | Provincia di Vercelli |  |  | 18 |  |  |  |
|  | Provincia di Cuneo |  |  | 35 |  |  |  |
|  | Provincia di Torino |  |  | 18 |  |  |  |
|  | Provincia di Novara |  |  | 42 |  |  |  |
|  | Provincia di Asti |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Provincia di Alessandria |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Provincia di Biella |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Provincia del VCO |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Regione Piemonte |  |  |  |  |  | 15 |
| Obiettivi dell'attività | Fornire un quadro di riferimento istituzionale per la partecipazione degli enti |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione del lavoro previsto nell'attività | Definizione del Protocollo tipo. Incontri con ogni gruppo di ente promotore (Prefettura, Provincia, Regione, Capoluogo di Provincia). Incontri con ogni gruppo di ente partecipante |  |  |  |  |  |  |
| Suddivisione in sotto-attività (eventuale) |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodotti dell'attività |  | Protocollo di Intesa tipo. Protocolli di Intesa per ogni Provincia |  |  |  |  |  |
| Contributo agli obiettivi del Progetto | Fornire un quadro di riferimento istituzionale per la collaborazione tra enti. |  |  |  |  |  |  |

| Descrizione dell'attività |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome dell'attività | Presentazioni, comunicazioni, formazione, attivazioni |  |  |  | N° | 2 |  |
| Responsabile dell'attività (ENTE) | Regione Piemonte |  |  |  |  |  |  |
| Inizio | M0 |  | Fine |  |  | M24 |  |
| Totale dei giorni/uomo di lavoro previsti nell'attività | 540 |  |  |  |  |  |  |
| Totale dei giorni/uomo per partecipante |  |  |  | Giorni Esterni |  |  | Giorni interni |
|  | Provincia di Vercelli |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Provincia di Cuneo |  |  | 79 |  |  |  |
|  | Provincia di Torino |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Provincia di Novara |  |  | 95 |  |  |  |
|  | Comune di Novara |  |  | 64 |  |  |  |
|  | ASL di Novara |  |  | 64 |  |  |  |
|  | ASO di Novara |  |  | 64 |  |  |  |
|  | Comune di Torino |  |  | 48 |  |  |  |
|  | Regione Piemonte |  |  | 48 |  |  |  |
| Obiettivi dell'attività | Produrre i supporti per la formazione Formare gli enti all'utilizzo del sistema Attivazione degli Enti |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione del lavoro previsto nell'attività | Predisposizione dei supporti da utilizzare per le sessioni di formazione. Predisposizione del materiale per comunicare agli Enti le varie fasi di attivazione del progetto. Attività di formazione. Attività di presentazione per il coinvolgimento attivo degli Enti. Distribuzione dei certificati digitali e delle caselle di posta agli Enti via via attivati. |  |  |  |  |  |  |
| Suddivisione in sotto-attività (eventuale) |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodotti dell'attività |  | Supporti di Formazione Supporti di Presentazione Certificati digitali e caselle di posta |  |  |  |  |  |
| Contributo agli obiettivi del Progetto | Sensibilizzare e fare condividere gli obiettivi del progetto ai funzionari. Rendere effettivo l'avvio del servizio per gli enti partecipanti. |  |  |  |  |  |  |

| Descrizione dell'attività |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome dell'attività | Analisi, progettazione, realizzazione, integrazione e test del Servizio per il Riscontro di Autocertificazione Off-line |  |  |  | N° | 3 |  |
| Responsabile dell'attività (ENTE) | Comune di Torino |  |  |  |  |  |  |
| Inizio | M0 |  | Fine |  |  | M8 |  |
| Totale dei giorni/uomo di lavoro previsti nell'attività | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Totale dei giorni/uomo per partecipante |  |  |  | Giorni Esterni |  |  | Giorni interni |
|  | Comune di Torino |  |  | 200 |  |  |  |
| Obiettivi dell'attività | Fornire l’applicativo di riscontro off-line |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione del lavoro previsto nell'attività | Attività di sviluppo (comprensiva di tutta la documentazione associata). Analisi, progettazione, realizzazione, integrazione e test. |  |  |  |  |  |  |
| Suddivisione in sotto-attività (eventuale) |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodotti dell'attività |  | Applicativo |  |  |  |  |  |
| Contributo agli obiettivi del Progetto | Permettere l'attivazione del servizio off-line. |  |  |  |  |  |  |

| Descrizione dell'attività |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome dell'attività | Gestione dei ruoli amministrativi |  |  |  | N° | 4 |  |
| Responsabile dell'attività (ENTE) | ### Regione Piemonte |  |  |  |  |  |  |
| Inizio | M6 |  | Fine |  |  | M12 |  |
| Totale dei giorni/uomo di lavoro previsti nell'attività | 360 |  |  |  |  |  |  |
| Totale dei giorni/uomo per partecipante |  |  |  | Giorni Esterni |  |  | Giorni interni |
|  | Regione Piemonte |  |  | 360 |  |  |  |
| Obiettivi dell'attività | Permettere al Servizio una gestione dei diritti di accesso per ogni tipo di riscontro per ogni tipo di ente. Consentire la gestione autonoma degli enti della associazione tra ruolo e funzionario. |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione del lavoro previsto nell'attività | Attività di sviluppo (comprensiva di tutta la documentazione associata). Analisi, progettazione, realizzazione, integrazione e test. |  |  |  |  |  |  |
| Suddivisione in sotto-attività (eventuale) |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodotti dell'attività |  | Analisi della gestione dei ruoli amministrativi Applicativo di gestione dei riscontri Applicativo di gestione dei ruoli (associazione ruoli/funzionari) per gli enti. |  |  |  |  |  |
| Contributo agli obiettivi del Progetto | Permettere la condivisione tra gli enti dei loro diritti. Permettere agli enti una gestione autonoma degli accessi ai sotto-servizi da parte dei loro funzionari. |  |  |  |  |  |  |

| Descrizione dell'attività |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome dell'attività | Analisi, progettazione, realizzazione, integrazione e test del Servizio per il Riscontro di Autocertificazione - Demografia Online |  |  |  | N° | 5 |  |
| Responsabile dell'attività (ENTE) | Regione Piemonte |  |  |  |  |  |  |
| Inizio | M10 |  | Fine |  |  | M16 |  |
| Totale dei giorni/uomo di lavoro previsti nell'attività |  |  |  |  |  |  |  |
| Totale dei giorni/uomo per partecipante |  |  |  | Giorni Esterni |  |  | Giorni interni |
|  | Regione Piemonte |  |  | 360 |  |  |  |
| Obiettivi dell'attività | Permettere di svolgere i riscontri on-line per le autocerficazioni demografiche |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione del lavoro previsto nell'attività | Attività di sviluppo (comprensiva di tutta la documentazione associata). Analisi, progettazione, realizzazione, integrazione e test. |  |  |  |  |  |  |
| Suddivisione in sotto-attività (eventuale) |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodotti dell'attività |  | Applicativo con modulo di integrazione per la gestione della demografia online |  |  |  |  |  |
| Contributo agli obiettivi del Progetto | Permettere l'attivazione dei riscontri demografici online. Rendere efficiente il processo di riscontro eliminando le attività manuali del certificante e riducendo i tempi di attesa per il procedente. |  |  |  |  |  |  |

| Descrizione dell'attività |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome dell'attività | Analisi, progettazione, realizzazione, integrazione e test per i riscontri sui titoli di studio online |  |  |  | N° | 6 |  |
| Responsabile dell'attività (ENTE) | Regione Piemonte |  |  |  |  |  |  |
| Inizio | M12 |  | Fine |  |  | M20 |  |
| Totale dei giorni/uomo di lavoro previsti nell'attività | 360 |  |  |  |  |  |  |
| Totale dei giorni/uomo per partecipante |  |  |  | Giorni Esterni |  |  | Giorni interni |
|  | Regione Piemonte |  |  | 360 |  |  |  |
| Obiettivi dell'attività | Fornire le porte delegate ed applicative per permettere i riscontri online dei titoli di studio. Prima integrazione con il Politecnico di Torino. |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione del lavoro previsto nell'attività | Attività di sviluppo (comprensiva di tutta la documentazione associata). Analisi, progettazione, realizzazione, integrazione e test. |  |  |  |  |  |  |
| Suddivisione in sotto-attività (eventuale) |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodotti dell'attività |  | Analisi, tracciato XML per il riscontro sui titoli di studio. Porte delegate ed applicative. Specializzazione della porta applicativa per il Politecnico di Torino |  |  |  |  |  |
| Contributo agli obiettivi del Progetto | Permettere i riscontri online sui titoli di studio del Politecnico di Torino Fornire un modello e i relativi software che permettono un integrazione di qualunque ente che debba riscontrare i titoli di studio (università…) Rendere efficiente il processo di riscontro eliminando le attività manuali del certificante e riducendo i tempi di attesa per il procedente. |  |  |  |  |  |  |

| Descrizione dell'attività |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome dell'attività | Analisi, progettazione, realizzazione, integrazione e test per i riscontri sulla situazione reddituale online |  |  |  | N° | 7 |  |
| Responsabile dell'attività (ENTE) | Regione Piemonte |  |  |  |  |  |  |
| Inizio | M14 |  | Fine |  |  | M24 |  |
| Totale dei giorni/uomo di lavoro previsti nell'attività | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Totale dei giorni/uomo per partecipante |  |  |  | Giorni Esterni |  |  | Giorni interni |
|  | Regione Piemonte |  |  | 400 |  |  |  |
| Obiettivi dell'attività | Fornire le funzioni di riscontro di situazione reddituale online attraverso un cooperazione applicativa con l'Agenzia delle Entrate |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione del lavoro previsto nell'attività | Attività di sviluppo (comprensiva di tutta la documentazione associata). Analisi, progettazione, realizzazione, integrazione e test. |  |  |  |  |  |  |
| Suddivisione in sotto-attività (eventuale) |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodotti dell'attività |  | Analisi, tracciato XML per il riscontro sulla situazione reddituale. Specializzazione delle porte applicative/delegate per l'Agenzia delle Entrate |  |  |  |  |  |
| Contributo agli obiettivi del Progetto | Permettere i riscontri online sui titoli di studio del Politecnico di Torino Fornire un modello e i relativi software che permettono un integrazione di qualunque ente che debba riscontrare i titoli di studio (università…) Rendere efficiente il processo di riscontro eliminando le attività manuali del certificante e riducendo i tempi di attesa per il procedente. |  |  |  |  |  |  |

| Descrizione dell'attività |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome dell'attività | Analisi, progettazione, realizzazione, integrazione e test per i riscontri sulla situazione lavorativa online |  |  |  | N° | 8 |  |
| Responsabile dell'attività (ENTE) | Regione Piemonte |  |  |  |  |  |  |
| Inizio | M14 |  | Fine |  |  | M24 |  |
| Totale dei giorni/uomo di lavoro previsti nell'attività | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Totale dei giorni/uomo per partecipante |  |  |  | Giorni Esterni |  |  | Giorni interni |
|  | Regione Piemonte |  |  | 300 |  |  |  |
| Obiettivi dell'attività | Fornire le funzioni di riscontro di situazione reddituale online attraverso un cooperazione applicativa con l'Agenzia delle Entrate |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione del lavoro previsto nell'attività | Attività di sviluppo (comprensiva di tutta la documentazione associata). Analisi, progettazione, realizzazione, integrazione e test. |  |  |  |  |  |  |
| Suddivisione in sotto-attività (eventuale) |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodotti dell'attività |  | Analisi, tracciato XML per il riscontro sulla situazione reddituale. Specializzazione delle porte applicative/delegate per l'Agenzia delle Entrate |  |  |  |  |  |
| Contributo agli obiettivi del Progetto | Permettere i riscontri online sui titoli di studio del Politecnico di Torino Fornire un modello e i relativi software che permettono un integrazione di qualunque ente che debba riscontrare i titoli di studio (università…) Rendere efficiente il processo di riscontro eliminando le attività manuali del certificante e riducendo i tempi di attesa per il procedente. |  |  |  |  |  |  |

| Descrizione dell'attività |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome dell'attività | Strumenti di back-office |  |  |  | N° | 9 |  |
| Responsabile dell'attività (ENTE) | Regione Piemonte |  |  |  |  |  |  |
| Inizio | M10 |  | Fine |  |  | M18 |  |
| Totale dei giorni/uomo di lavoro previsti nell'attività | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Totale dei giorni/uomo per partecipante |  |  |  | Giorni Esterni |  |  | Giorni interni |
|  | Regione Piemonte |  |  | 120 |  |  |  |
| Obiettivi dell'attività | Permettere la gestione del servizio (introduzione degli enti nel sistema) e il monitoraggio del sistema. |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione del lavoro previsto nell'attività | Attività di sviluppo (comprensiva di tutta la documentazione associata). Analisi, progettazione, realizzazione, integrazione e test. |  |  |  |  |  |  |
| Suddivisione in sotto-attività (eventuale) |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodotti dell'attività |  | Applicativo di gestione degli enti Applicativo per il monitoraggio del sistema |  |  |  |  |  |
| Contributo agli obiettivi del Progetto | Permettere la gestione e il monitoraggio del servizio. |  |  |  |  |  |  |

| Descrizione dell'attività |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome dell'attività | Analisi, progettazione, realizzazione, integrazione e test del Servizio di Ricerca dei Cittadini sul Territorio. |  |  |  | N° | 10 |  |
| Responsabile dell'attività (ENTE) | Regione Piemonte |  |  |  |  |  |  |
| Inizio | M14 |  | Fine |  |  | M24 |  |
| Totale dei giorni/uomo di lavoro previsti nell'attività | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Totale dei giorni/uomo per partecipante |  |  |  | Giorni Esterni |  |  | Giorni interni |
|  | Regione Piemonte |  |  | 400 |  |  |  |
| Obiettivi dell'attività | Fornire alle Forze dell'ordine e all’Autorità Giudiziaria un Servizio per la Ricerca dei Cittadini sul Territorio |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione del lavoro previsto nell'attività | Attività di sviluppo (comprensiva di tutta la documentazione associata). Analisi, progettazione, realizzazione, integrazione e test. |  |  |  |  |  |  |
| Suddivisione in sotto-attività (eventuale) |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodotti dell'attività |  | Applicativo con relativa documentazione |  |  |  |  |  |
| Contributo agli obiettivi del Progetto | Semplificare le ricerche dei cittadini sul territorio attraverso l'uso di un unico strumento per la copertura dei vari comuni. |  |  |  |  |  |  |

| Descrizione dell'attività |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome dell'attività | Gestione del progetto, del servizio, monitoraggio ed assistenza |  |  |  | N° | 11 |  |
| Responsabile dell'attività (ENTE) | Regione Piemonte |  |  |  |  |  |  |
| Inizio | M0 |  | Fine |  |  | M24 |  |
| Totale dei giorni/uomo di lavoro previsti nell'attività | 964 |  |  |  |  |  |  |
| Totale dei giorni/uomo per partecipante |  |  |  | Giorni Esterni |  |  | Giorni interni |
|  | Provincia di Vercelli |  |  | 12 |  |  | 60 |
|  | Provincia di Cuneo |  |  | 24 |  |  | 60 |
|  | Provincia di Torino |  |  | 12 |  |  | 60 |
|  | Provincia di Novara |  |  | 28 |  |  | 60 |
|  | Comune di Novara |  |  | 12 |  |  | 60 |
|  | ASL di Novara |  |  | 12 |  |  | 60 |
|  | ASO di Novara |  |  | 12 |  |  | 60 |
|  | Comune di Torino |  |  | 24 |  |  | 60 |
|  | Regione Piemonte |  |  | 229 |  |  | 120 |
| Obiettivi dell'attività | Monitorare e gestire progetto e servizio |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione del lavoro previsto nell'attività | Gestione di progetto. |  |  |  |  |  |  |
| Suddivisione in sotto-attività (eventuale) |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodotti dell'attività |  | Documenti di gestione Rapporti trimestrali sull'utilizzo del servizio |  |  |  |  |  |
| Contributo agli obiettivi del Progetto | Gestire la Qualità del progetto/servizio (tempi, costi e soddisfazione degli enti) |  |  |  |  |  |  |

# 7. Descrizione dei prodotti (deliverable)

| Titolo | Convenzione tipo |
| --- | --- |
| Partecipante responsabile |  |
| Caratteristiche | Documento Word |
| Dipendenza | Nessuna |
| Contributo | Permette l'attivazione del servizio al livello Provinciale |

| Titolo | Presentazioni, Formazioni, Comunicazione, Attivazione |
| --- | --- |
| Partecipante responsabile |  |
| Caratteristiche | Manuali, Presentazioni, Strumenti di comunicazione Certificati digitali e caselle di posta |
| Dipendenza | Nessuna |
| Contributo | Messa in servizio presso un ente Favorire l'interesse per lo strumento |

| Titolo | Applicativo per la gestione del Servizio di Riscontro di Autocertificazione Off line |
| --- | --- |
| Partecipante responsabile |  |
| Caratteristiche | Applicativo Web - Java Base Dati Oracle 8.1.7 |
| Dipendenza |  |
| Contributo | Attivazione del servizio off-line |

| Titolo | Gestione dei ruoli amministrativi |
| --- | --- |
| Partecipante responsabile |  |
| Caratteristiche | Java |
| Dipendenza | Progetto IRIDE |
| Contributo | Gestione dei riscontri Online |

| Titolo | Modulo di gestione dei riscontri sui dati anagrafici online |
| --- | --- |
| Partecipante responsabile |  |
| Caratteristiche | Modulo di gestione Java |
| Dipendenza | Applicativo per la gestione del Servizio di Riscontro di Autocertificazione Servizi della Banca Dati della Popolazione Regionale |
| Contributo | Permette di svolgere i riscontri sui dati anagrafici online |

| Titolo | Gestione dei riscontri sui titoli di studio online |
| --- | --- |
| Partecipante responsabile |  |
| Caratteristiche | Porte applicative e delegate specializzate per i riscontri sui titoli di studio - Java/XML Modulo di integrazione con il sistema informativo del Politecnico di Torino Modulo di gestione dei riscontri dei titoli di studio online |
| Dipendenza | Applicativo per la gestione del Servizio di Riscontro di Autocertificazione |
| Contributo | Permette di svolgere i riscontri sui titoli di studio online |

| Titolo | Gestione dei riscontri sulla situazione reddituale online |
| --- | --- |
| Partecipante responsabile |  |
| Caratteristiche | Collegamento ai servizi dell'Agenzia delle Entrate. Modulo di gestione dei riscontri sulla situazione reddituale online |
| Dipendenza | Applicativo per la gestione del Servizio di Riscontro di Autocertificazione |
| Contributo | Permette di svolgere i riscontri sulla situazione reddituale online |

| Titolo | Gestione dei riscontri sulla situazione lavorativa online |
| --- | --- |
| Partecipante responsabile |  |
| Caratteristiche | Collegamento ai servizi dell'INAIL. Modulo di gestione dei riscontri sulla situazione lavorativa online |
| Dipendenza | Applicativo per la gestione del Servizio di Riscontro di Autocertificazione |
| Contributo | Permette di svolgere i riscontri sulla situazione lavorativa online |

| Titolo | Strumenti di back-office |
| --- | --- |
| Partecipante responsabile |  |
| Caratteristiche | Java |
| Dipendenza | Gestione dei ruoli amministrativi |
| Contributo |  |

| Titolo | Applicativo per la gestione del Servizio di Ricerca dei Cittadini sul Territorio |
| --- | --- |
| Partecipante responsabile |  |
| Caratteristiche | Java Oracle 8.1.7 |
| Dipendenza | Servizio per il riscontro di autocertificazione Modulo di gestione dei riscontri sui dati anagrafici online |
| Contributo | Attivazione del servizio |

# 8. Ruoli e gestione del progetto

La Regione Piemonte ha il ruolo di.

- Coordinamento del progetto

- Sviluppo di tutte le componenti on-line

- Coordinare le attività di formazione e avviamento di tutto il Progetto (territorio regionale).

Il Comune di Torino ha il ruolo di sviluppo delle componenti off-line del progetto.

Le Province aderenti al progetto hanno il ruolo di:

- Definire e coordinare la firma dei protocolli d’intesa

- Formare gli Enti che via via aderiranno ai servizi offerti dal sistema (ognuna per la propria competenza territoriale)

- Coordinare le iniziative di Comunicazione rivolte agli Enti (ognuna per la propria competenza territoriale)

- Coordinare l’avviamento del progetto nei confronti degli Enti attraverso la distribuzione di certificati digitali e caselle di posta  (ognuna per la propria competenza territoriale)

# 9.Piano di esercizio

## 9.1.Servizi per il Sistema Informativo Regionale

Nel corso del 2001, per ciò che concerne l’erogazione dei servizi, Regione Piemonte e CSI-Piemonte, hanno condotto un’attività congiunta di ridefinizione dei Servizi, delle modalità di erogazione e dei Livelli di Servizio garantiti (SLA), le attività previste sono le seguenti:

## 9.2.Servizio di Gestione Rete

Il servizio di Gestione della Rete si articola nella gestione della rete locale (LAN) e nella gestione della rete geografica (WAN).

Una LAN è costituita da diversi device di rete interconnessi da un segmento fisico comune ovvero da numerosi segmenti connessi tra loro. La superficie geografica di una LAN è solitamente limitata ad un singolo edificio o ad una porzione di esso.

Una WAN è una rete che copre un’area geografica più ampia rispetto ad un singolo edificio o ad una singola area metropolitana.

La attività di gestione della rete locale (monitoraggio della rete, problem determination e problem solving) sono di responsabilità di Telecom Italia.

CSI-Piemonte si fa carico di contattare ed attivare Telecom Italia a seguito di inconveniente e/o problemi segnalati dagli utenti regionali a Help Desk, riconducibili a problemi LAN. CSI-Piemonte, in assenza di un riscontro da parte di Telecom entro 2 giorni lavorativi, si impegna altresì ad avvisare il Settore Sistemi Informativi ed Informatica, provvedendo ad escalation.

CSI-Piemonte è responsabile dell’erogazione del servizio di rete geografica fino al router. Obiettivo dell’attività di CSI-Piemonte sarà quello di identificare, in modo tempestivo, eventuali problemi nella rete al fine di adottare azioni risolutive adeguate.

## 9.3. Servizio di Manutenzione degli Applicativi

I servizi di manutenzione applicativa rappresentano tutte quelle attività di modifica, correzione o integrazione ai sistemi di produzione esistenti.

In particolare i servizi di manutenzione oggetto di servizio sono costituiti da:

1)	Manutenzione ordinaria o correttiva; le principali attività in cui il servizio si articola sono le seguenti:

-	rimozione/eliminazione di errori e/o imperfezioni funzionali esistenti nel codice e/o nella logica di una o più moduli della procedura;

-	allineamento della procedura a nuove minor release (da A.x a A.y) del software di base e d’ambiente;

-	interventi occorrenti per ripristinare le funzionalità dei moduli della procedura secondo le modalità previste all’atto del rilascio;

-	prova e test delle modifiche apportate.

2)	Manutenzione adeguativa, composta da:

-  	manutenzione preventiva (test ed azioni per prevenire situazioni critiche, ad esempio Y2K, Euro, aumento significativo dei volumi di business);

- 	manutenzione tecnico-aperativa (adeguamenti dell’applicazione all’evoluzione dell’ambiente tecnologico ed architetturale);

- 	manutenzione perfettiva (verifica che l’applicazione funzioni al meglio delle proprie prestazioni, ad esempio attraverso piccoli interventi riguardanti il tuning, il miglioramento dello storage space, il miglioramento dell’interazione uomo-macchina, la revisione degli schemi delle basi dati, l’ottimizzazione del codice ); tali interventi non incrementano il valore dell’applicativo in quanto intervengono su, o modificano le, funzionalità già esistenti dell’applicativo

manutenzione adattativa

## 9.4. Risorse Elaborative Centralizzate

Messa a disposizione delle risorse elaborative centrali. Piattaforme open, prevalentemente con sistema operativo UNIX con valenze di tipo application server, web server, database server di tipo operazionale e decisionale su Server Farm.

## 9.5.Manutenzione Basi Dati Centralizzate

Il Servizio comprende tutte le attività che sono riferibili in senso lato alla gestione integrata di Basi dati complesse e a valenza intersettoriale.

# 10 - Piano di monitoraggio

## 10.1.Obiettivi del Monitoraggio

Vengono pianificate attività di controllo finalizzate a verificare il rispetto del Piano di lavoro (scheda B punto 6) in termini di:

- rispetto dei tempi;

- avanzamento dei costi del progetto e delle attività ad esso correlate;

- verifica che ogni deliverable (scheda B punto 7) soddisfi i requisiti e possieda le caratteristiche definite;

- verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto.

## 10.2.Modalità

Il monitoraggio dell’avanzamento del progetto avviene secondo due modalità:

- mediante incontri periodici di riesame del progetto da parte del gruppo di lavoro di cui al punto successivo;

- mediante attività di monitoraggio specifiche relative alle milestone definite.

## 10.3.Responsabilità

Il Responsabile del progetto sarà supportato nelle attività di monitoraggio da un Gruppo di lavoro appositamente costituito, composto dallo stesso Responsabile del progetto, da un funzionario competente in materia facente parte dell’Ente coordinatore e da un tecnico informatico esperto.

L’avanzamento dei costi del progetto e delle commesse ad esso collegate sarà monitorato mediante le indicazioni e la reportistica fornita dai soggetti responsabili della realizzazione tecnica.

## 10.4.Pianificazione delle attività di controllo del Progetto

In base al diagramma di Gantt del progetto si individua il seguente piano di monitoraggio:

| Attività | Attività di controllo | Milestone di controllo (data di controllo) | Risultato atteso al controllo | Responsabilità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Definizione dei Protocolli di Intesa |  |  |  |  |
| Provincia di Torino | Verifica stato avanzamento progetto | M18 | Accettazione prodotto | Provincia di Torino |
| Provincia di Vercelli | Verifica stato avanzamento progetto | M18 | Accettazione prodotto | Provincia di Vercelli |
| Provincia di Novara | Verifica stato avanzamento progetto | M18 | Accettazione prodotto | Provincia di Novara |
| Provincia di Cuneo | Verifica stato avanzamento progetto | M18 | Accettazione prodotto | Provincia di Cuneo |
| 2. Presentazioni, Formazioni, Comunicazioni, Attivazioni | Verifica stato avanzamento progetto | M24 | Accettazione prodotto |  |
| Attivazione Enti per ciascuna provincia | Consegna dei certificati | M24 | Certificato operativo | Enti partecipanti al progetto |
| Formazione | Corso effettuato | M24 | Foglio firme | Enti partecipanti al progetto |
| Comunicazione | Pagine informative su sito e newsletter | M24 | Accettazione prodotto | Enti partecipanti al progetto |
| Presentazioni | Presentazioni effettuate | M24 | Foglio firme | Enti partecipanti al progetto |
| 3. Servizio per il Riscontro di Autocertificazione |  |  |  |  |
| 3.1 Riscontri Off-line | Verifica stato avanzamento progetto | M8 | Accettazione prodotto | Comune di Torino |
| 3.2 Gestione dei Ruoli Amministrativi | Verifica stato avanzamento progetto | M12 | Accettazione prodotto | Regione Piemonte |
| 3.3 Riscontri Demografici Online | Verifica stato avanzamento progetto | M16 | Accettazione prodotto | Regione Piemonte |
| 3.4 Riscontri Titoli di studio Online | Verifica stato avanzamento progetto | M20 | Accettazione prodotto | Regione Piemonte |
| 3.5 Riscontri Situazione Reddituale Ondine | Verifica stato avanzamento progetto | M24 | Accettazione prodotto | Regione Piemonte |
| 3.6 Riscontri Situazione Lavorativa Ondine | Verifica stato avanzamento progetto | M24 | Accettazione prodotto | Regione Piemonte |
| 4. Strumenti di Back-Office | Verifica stato avanzamento progetto | M18 | Accettazione prodotto | Regione Piemonte |
| 5. Servizio per la Ricerca dei Cittadini sul Territorio | Verifica stato avanzamento progetto | M24 | Accettazione prodotto | Regione Piemonte |
| 6. Gestione del Progetto/Servizio | Verifica stato avanzamento progetto | M24 | Accettazione prodotto | Regione Piemonte |

# 11.Costi

|  | Costi Esterni |  |  |  | Costi Interni |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività | Costo/g | giorni |  | Totale | Costo/g | giorni |  | Trasferte | Totale | TOTALE |
| 1. Definizione dei Protocolli di Intesa |  | 113 |  | 96.000 |  | 135 |  |  | 20.250 | 116.250 |
| Provincia di Vercelli | 850 | 18 | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Provincia di Cuneo | 850 | 35 | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Provincia di Torino | 850 | 18 | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Provincia di Novara | 850 | 42 | 36.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Provincia di Asti |  |  |  |  | 150 | 30 | 4.500 |  |  |  |
| Provincia di Alessandria |  |  |  |  | 150 | 30 | 4.500 |  |  |  |
| Provincia di Biella |  |  |  |  | 150 | 30 | 4.500 |  |  |  |
| Provincia del VCO |  |  |  |  | 150 | 30 | 4.500 |  |  |  |
| Comune di Novara | 850 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ASL di Novara | 850 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ASO di Novara | 850 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Regione Piemonte | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 15 | 2.250 |  |  |  |
| 2. Presentazioni, Formazioni, Comunicazioni, Attivazioni |  | 540 |  | 340.000 |  |  |  |  |  | 340.000 |
| Progettista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provincia di Vercelli | 850 | 15 | 12.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Provincia di Cuneo | 850 | 29 | 25.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Provincia di Torino | 850 | 15 | 12.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Provincia di Novara | 850 | 35 | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Comune di Novara | 850 | 24 | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ASL di Novara | 850 | 24 | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ASO di Novara | 850 | 24 | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Comune di Torino | 850 | 18 | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Regione Piemonte | 850 | 18 | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sviluppatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provincia di Vercelli | 500 | 25 | 12.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Provincia di Cuneo | 500 | 50 | 25.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Provincia di Torino | 500 | 25 | 12.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Provincia di Novara | 500 | 60 | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Comune di Novara | 500 | 40 | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ASL di Novara | 500 | 40 | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ASO di Novara | 500 | 40 | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Comune di Torino | 500 | 30 | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Regione Piemonte | 500 | 30 | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Servizio per il Riscontro di Autocertificazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Riscontri Off-line |  |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  | 100.000 |
| Comune di Torino | 500 | 200 | 100.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Gestione dei Ruoli Amministrativi |  |  |  | 180.000 |  |  |  |  |  | 180.000 |
| Regione Piemonte | 500 | 360 | 180.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Riscontri Demografici Online |  |  |  | 180.000 |  |  |  |  |  | 180.000 |
| Regione Piemonte | 500 | 360 | 180.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Riscontri Titoli di studio Online |  |  |  | 180.000 |  |  |  |  |  | 180.000 |
| Regione Piemonte | 500 | 360 | 180.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Riscontri Situazione Reddituale Online |  |  |  | 200.000 |  |  |  |  |  | 200.000 |
| Regione Piemonte | 500 | 400 | 200.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Riscontri Situazione Lavorativa Online |  |  |  | 150.000 |  |  |  |  |  | 150.000 |
| Regione Piemonte | 500 | 300 | 150.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9. Strumenti di Back-Office |  |  |  | 60.000 |  |  |  |  |  | 60.000 |
| Regione Piemonte | 500 | 120 | 60.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10. Servizio per la Ricerca dei Cittadini sul Territorio |  |  |  | 200.000 |  |  |  |  |  | 200.000 |
| Regione Piemonte | 500 | 400 | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Gestione del Progetto/Servizio |  | 364 |  | 309.000 |  |  |  |  | 97.000 | 406.000 |
| Provincia di Vercelli | 850 | 12 | 10.000 |  | 150 | 60 | 9.000 |  |  |  |
| Provincia di Cuneo | 850 | 24 | 20.000 |  | 150 | 60 | 9.000 |  |  |  |
| Provincia di Torino | 850 | 12 | 10.000 |  | 150 | 60 | 9.000 |  |  |  |
| Provincia di Novara | 850 | 28 | 24.000 |  | 150 | 60 | 9.000 |  |  |  |
| Comune di Novara | 850 | 12 | 10.000 |  | 150 | 60 | 9.000 |  |  |  |
| ASL di Novara | 850 | 12 | 10.000 |  | 150 | 60 | 9.000 |  |  |  |
| ASO di Novara | 850 | 12 | 10.000 |  | 150 | 60 | 9.000 |  |  |  |
| Comune di Torino | 850 | 24 | 20.000 |  | 150 | 60 | 9.000 |  |  |  |
| Regione Piemonte | 850 | 229 | 195.000 |  | 150 | 120 | 18.000 | 7.000 |  |  |
| Totale |  |  |  | 1.995.000 |  |  |  |  | 117.250 |  |
| TOTALE COSTI ESTERNI+COSTI INTERNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.112.250 |

Ripartizione per Enti

|  |  |  |  | Costi esterni |  |  | Costi interni |  |  | Totale costi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincia di Vercelli |  |  |  | 50.000 |  |  | 9.000 |  |  | 59.000 |
| Provincia di Cuneo |  |  |  | 100.000 |  |  | 9.000 |  |  | 109.000 |
| Provincia di Torino |  |  |  | 50.000 |  |  | 9.000 |  |  | 59.000 |
| Provincia di Novara |  |  |  | 120.000 |  |  | 9.000 |  |  | 129.000 |
| Provincia di Asti |  |  |  |  |  |  | 4.500 |  |  | 4.500 |
| Provincia di Alessandria |  |  |  |  |  |  | 4.500 |  |  | 4.500 |
| Provincia di Biella |  |  |  |  |  |  | 4.500 |  |  | 4.500 |
| Provincia del VCO |  |  |  |  |  |  | 4.500 |  |  | 4.500 |
| Comune di Novara |  |  |  | 50.000 |  |  | 9.000 |  |  | 59.000 |
| ASL di Novara |  |  |  | 50.000 |  |  | 9.000 |  |  | 59.000 |
| ASO di Novara |  |  |  | 50.000 |  |  | 9.000 |  |  | 59.000 |
| Comune di Torino |  |  |  | 150.000 |  |  | 9.000 |  |  | 159.000 |
| Regione Piemonte |  |  |  | 1.375.000 |  |  | 27.250 |  |  | 1.402.250 |
| TOTALE PER ENTI |  |  |  | 1.995.000 |  |  | 117.250 |  |  | 2.112.250 |

# 12.Analisi del potenziale riuso

Convenzioni Tipo

Le convenzioni sono definite in modo da essere riutilizzate al livello Provinciale. Ogni nuova convenzione si collega direttamente alle altre convenzioni esistenti al livello regionale.

Il modello organizzativo sottostante e gli impegni reciproci degli enti partecipanti sono i principali fattori di successo del progetto.

Il riuso di tale modello in altre regioni è consigliato e faciliterebbe, dal punto di vista formale, il collegamento inter-regionale dei vari Portali disponibili (replicati o scpecializzati) in ogni Regione.

Prerequisiti: nessuno.

Presentazioni, Formazioni e Comunicazione

Le presentazioni, formazioni e comunicazioni sono da riutilizzare integralmente per ogni Provincia.

Lo strumento è unico al livello Regionale e la comunicazione centralizzata al livello del gestore del servizio. La condivisione dei strumenti di comunicazione è un altro fattore di motivazione per la collaborazione tra enti.

Prerequisiti: nessuno.

Applicativo per la gestione del Servizio di Riscontro Off line

L'applicativo è unico al livello Regionale. Il riuso è ovvio per ogni Provincia.

Tutta la documentazione, le analisi condotte ed i modelli progettuali possono essere riutilizzati in altre regioni.

Il software, per essere integralmente riutilizzato, richiederebbe una condivisione del modello proposto per la gestione dei ruoli amministrativi e un'omogeneità di interfaccia con la piattaforma di autenticazione. Poiché l'architettura software prevede una separazione completa dei modelli grafici e logici (uso di template HTML), potrebbe essere facilmente personalizzato ed a bassso costo per ogni regione.

Prerequisiti: DBMS Oracle 8.1.7, piattaforma di autenticazione.

Gestione dei ruoli amministrativi

Il modello è unico per tutta la Regione.

La condivisione del modello è necessaria per un collegamento inter-regionale.

Prerequisiti: piattaforma di autenticazione con architettura funzionale simile.

Modulo di gestione dei riscontri sui dati anagrafici online

Il riuso in altre regioni sembra limitato poiché si tratta principalmente di un integrazione con l'indice della popolazione regionale.

Gestione dei riscontri sui titoli di studio online

Il modello architetturale e il relativo software sono definiti per un riuso all'interno del progetto per permettere l'integrazione di tutti gli enti che certificano i titoli di studio all'interno della Regione.

Ogni Regione può riusare queste componenti, limitando le attività di sviluppo all'integrazione tra la porta applicativa dedicata alla gestione dei titoli di studio e i sistemi informativi locali.

Prerequisiti: Certification Autority (gestione delle LCR) - Disponibilità di un server LDAP

Gestione dei riscontri sulla situazione reddituale e sulla situazione lavorativa online

Riuso completo nel caso di un riuso del motore di gestione dei riscontri.

Riuso della porta delegata specializzata.

Prerequisiti: Certification Autority (gestione delle LCR) - Disponibilità di un server LDAP

Strumenti di back-office

I strumenti di back-office sono molto legate alle architetture tecnologiche. Di conseguenza, il loro riuso è limitato. Nel caso di un riuso della base dati del servizio con lo stesso DBMS (Oracle 8.1.7), un riuso parziale dei strumenti è possibile.

Prerequisiti: Architettura tecnologica simile a quella del CSI Piemonte.

Applicativo per la gestione del Servizio di Ricerca dei Cittadini sul Territorio

Il riuso è totale nella Regione Piemonte per tutte le sedi delle Forze dell'Ordine o Autorità Giudiziaria.

Il riuso in altre regioni può essere limitato alla parte "alta" del servizio poiché dipende fortemente dell'architettura e dei servizi esposti dall'indice della popolazione regionale.

Prerequisito al livello Piemontese: collegamento alla RUPAR Piemontese.

# 13.Analisi costi/benefici

L'analisi dei costi e dei benefici, per quanto riguarda il servizio di riscontro di autocertificazione, si basa sulle seguenti ipotesi:

- il numero di riscontri da effettuare è proporzionale al numero di autocertificazioni e proporzionale alla popolazione residente

- i tempi complessivi medi per un riscontro, con le modalità attuali sono:

- 10 minuti per il procedente

- 20 minuti per il certificante

- i tempi complessivi medi per un riscontro, con il servizio proposto sono:

- 10 minuti per il procedente

- 5minuti per il certificante: stima su un equilibrio tra i riscontri off-line (tempi equivalenti alla modalità attuale) e i riscontri on-line (nessun'attività)

- i servizi di riscontro sono, al minimo: demografia, situazione lavorativa e situazione reddituale

- i Comuni erogatori di prestazioni sociali (servizi di assistenza e servizi educativi) hanno i bisogni principali

- il numero dei riscontri effettuati deve essere raddoppiato

- l'attivazione dei servizi presso gli Enti si sviluppa come presentato nel capitolo “obiettivi quantitativi”

- il tempo risparmiato nell'attività di riscontro è reinvestito nella stessa attività

- il costo utilizzato per il funzionario procedente o certificante è di 150 Euro/gg.

- il cambiamento complessivo di modalità di riscontro (carta verso portale) per un ente richiede 6 mesi.

Un ultimo fattore di risparmio non valorizzato è legato al cambiamento di strumento di comunicazione: dai fax o dalla posta classica alla connessione internet. Questo fattore ha un importanza maggiore per gli enti di grande dimensione (Comune di Torino per esempio).

Basandosi sull'ipotesi di rapporto attuale tra il numero di riscontri e il numero di residenti, la riduzione del tempo operativo per riscontro, la crescita prevista del numero di comuni attivati e tenendo conto del tempo di messa a regime del servizio per un ente, la figura successiva presenta l'evoluzione del risparmio di tempo in giorni lavorativi:

Basandosi su un raddoppiamento del numero di riscontri effettuati (l'impegno degli enti è costante in termini di attività di riscontro), reso possibile dal semplice utilizzo del sistema, la figura successiva presenta il risparmio cumulato nel tempo, legato all'attivazione dei Comuni in particolare.

Il progetto presenta il suo break-event 30 mesi dopo la sua attivazione.

La milestone Mx corrisponde al mese Mx indicato nel Gantt del progetto.